## Personal Journal
Personal Journal
Team (number and name):VIP
Student name:Giacomo Sfratato
Student number:247318
Email: giacomo.sfratato@student.univaq.it
When (Month/Day) |  | Time spent (hours) | Partners (please report how many people have been working) | Brief Description of the performed task | Category | Sub-Category
novembre | 20 | 9 | 3 | Analisi dei requisiti funzionali e non funzionali e studio su stato dell'arte | Doing | Requirement discovery and state of the art analysis
novembre | 21 | 0.5 | 1 | Studio su stato dell'arte | Doing | State of the art analysis
novembre | 22 | 1 | 1 | Raffinamento dei requisiti e sulle soluzioni per mettere in atto le funzionalità richieste dal sistema | Doing | Requirements further analysis and requirement solutions
novembre | 26 | 9 | 3 | Creazione dello use case diagram e descrizione dei possibili scenari e assunzioni | Doing | Requirement modeling (UC diagrams), scenarios and assumptions
novembre | 26 | 1 | 1 | Riorganizzazione e formattazione del deliverable. Creazione della Table of Contents | Doing | Deliverable organization and formatting
novembre | 28 | 1 | 1 | Studio di component diagram | Learning | Component Diagram
novembre | 28 | 1 | 1 | Creazione del component diagram | Doing | Component Diagram
novembre | 28 | 3 | 1 | Creazione del sequence diagram | Doing | Sequence Diagram
dicembre | 3 | 6 | 2 | Creazione dello schema ER | Doing | ERD
dicembre | 3 | 2 | 1 | Creazione del class diagram | Doing | Class diagram
dicembre | 4 | 15 | 3 | Correzione Sequence Diagrams e ulteriori rifiniture del deliverable | Doing | Sequence Diagram and deliverable refinement
dicembre | 5 | 3 | 3 | Ultimi ritocchi al deliverable | Doing | Finishing touches
dicembre | 10 | 9 | 3 | Correzione requirements e assumptions | Doing | Requirement detailing
dicembre | 11 | 1 | 1 | Aggiunta dettagli agli NFR | Doing | Requirement detailing
dicembre | 11 | 1 | 1 | Approfondito lo studio dello stato dell'arte | Doing | State of the art analysis
dicembre | 12 | 1 | 1 | Approfondito lo studio dello stato dell'arte | Doing | State of the art analysis
dicembre | 15 | 1 | 1 | Ristruttirazione del Component Diagram | Doing | Component Diagram
dicembre | 17 | 2 | 1 | Definizione e creazione delle rotte delle api | Doing | API
dicembre | 18 | 2 | 1 | Ristrutturazione del Class Diagram | Doing | Class diagram
dicembre | 18 | 0.3 | 1 | Ristrutturazione del sequence diagram | Doing | Sequence Diagram
dicembre | 18 | 5 | 1 | Definizione e creazione delle rotte delle api | Doing | API
diciembre | 18 | 2 | 1 | Realizzazione degli esempi della API con Postman | Learning | API
dicembre | 19 | 8 | 2 | Modifiche alle rotte delle api e analisi dell'implementazione del check-in tramite QR code | Doing | API
dicembre | 20 | 8 | 1 | Creazione degli esempi sul funzionamento dell'API e generazione della documentazione dell'API | Doing | API
Somma ora |  | 91.8